Приложение № 4

к приказу КУ ВО «Калачеевский СРЦдН»

 от 22.03.2023 г. № 14/ОД

«**Дорожная карта» по организации службы медиации в деятельности КУ ВО «Калачеевский СРЦдН"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| 1. | Изучение нормативно-правовой документации по созданию службы медиации. | январь 2023 г. | Директор учреждения Артемон В.И. |
| 2. | Подготовка и утверждение нормативной базы, регламентирующей деятельность | февраль-март2023 г. | Заместитель директора по ВРР Шевырева Е.Н. |
| 3. | Разработка и утверждение приказа о создании службы. | март 2023 г. | Директор учреждения Артемон В.И. |
| 4. | Разработка и утверждение Паспорта службы медиации в учреждении. | март 2023 г. | Заместитель директора по ВРР Шевырева Е.Н. |
| 5. | Обучение медиативным технологиям педагогов и специалистов реабилитационного процесса. | март-апрель 2023 г. | Заместитель директора по ВРР Шевырева Е.Н.Педагог-психолог Хвостикова О.М.,Специалист по социальной работе Карпюк А.В.,Социальный педагог Траленко Е.С.,Воспитатель Хвостикова Н.И. |
| 6. | Разработка и утверждение Положения о службе медиации в учреждении.  | март 2023 г. | Заместитель директора по ВРР Шевырева Е.Н |
| 7. | Апробация модели службы медиации на базе КУ ВО «Калачеевский СРЦдН» | май – июнь 2023 г.  | Директор учреждения Артемон В.И |
| 8. | Начало деятельности службы медиации на базе КУ ВО «Калачеевский СРЦдН». | 1 июля 2023 г.  | Директор учреждения Артемон В.И |
| 9. | Анализ результатов работы и корректировка деятельности службы медиации на базе КУ ВО «Калачеевский СРЦдН». | июль - декабрь | Директор учреждения Артемон В.ИОтдел организации социального обслуживания семьи, женщин и детейИ.А. Трубицин  |